## Slide 1
Industrial 4.0
4차 산업혁명
선도인력 양성훈련
서비스 산업 데이터를 활용한 머신러닝 분석(B)
파이널 프로젝트 안내서

## Slide 2
파이널 프로젝트 소개
1. 프로젝트기반 훈련의 정의
- 4차산업혁명 선도인력양성 교육은 프로젝트 기반 훈련으로, 핵심 분야에 대한 기본 기술을 습득하고
훈련의 마지막 단계에서 현장 중심의 프로젝트를 수행합니다. 프로젝트 멘토링을 병행하여 현업 수준의
결과물을 도출하며 실제 업무와 유사한 성격의 프로젝트를 통해 이론지식을 문제 해결에 적용합니다.
2. 프로젝트기반 훈련의 목적
- 프로젝트 주제 및 과제를 기획하고, 교육생 주도하에 개발 및 산출물을 만들어가는 과업을 수행하면서
자주적 과업 수행능력을 배양하고, 종합적 실무 적용 능력을 강화합니다.
3. 팀 구성
- 팀 구성은 다양한 세부기술을 구현할 수 있도록 초반 멘토링 및 강사와의 면담을 통해 적절히 구성합니다.
팀 구성에 어려움이 있다면 강사와 매니저를 통하여 문의 바랍니다.
4. 우수 파이널 프로젝트 선발 및 발표
- 준비한 프로젝트는 반 별로 발표하고, 강사 및 심사위원들의 평가를 통해 반별 우수 프로젝트를 선정합니다.
각 반별 우수 프로젝트로 선정된 한 팀은 프로젝트 우수상을 수상합니다.
5. 프로젝트 경진대회
- 수료식 전, 우수 프로젝트로 선정된 팀은 전체 반이 다 모인 공간에서 반 대표로 프로젝트 발표 및 시연을 진행합니다.

## Slide 3
구분 | 기간 | 활동 | 산출물 | 진행 주체
PJT 기획 | 3/25(수) ~ 3/28(토) | 프로젝트 기획 |  | 
 | 3/25(수) ~ 3/27(금) | 파이널 프로젝트 주제 논의 | - | 박태정 강사님
 | 3/28(토) ※ 프로젝트 멘토링 ※ | 멘토 소개 및 팀별 프로젝트 주제 검토 | 기획안, WBS | 박인근 멘토님 홍지후 멘토님 윤석용 멘토님
 |  | 프로젝트 기획안 및 WBS 작성, 발표 |  | 
PJT 수행 | 3/30(월) ~ 4/27(월) | 프로젝트 수행 |  | 
 | 3/30(월) ~ 4/3(금) | 프로젝트 설계 | 주간일지 (매주) | 박태정 강사님
 | 4/4(토) ※ 프로젝트 멘토링 ※ | 팀별 프로젝트 진척 현황 확인 및 피드백 | - | 박인근 멘토님 홍지후 멘토님
 | 4/6(월) ~ 4/10(금) | 프로젝트 구현 | 주간일지 (매주) | 박태정 강사님
 | 4/11(토) ※ 프로젝트 멘토링 ※ | 팀별 프로젝트 진척 현황 확인 및 피드백 | - | 박인근 멘토님 윤석용 멘토님
 |  | 프로젝트 중간 보고 |  | 
 | 4/13(월) ~ 4/27(월) | 구현 및 테스트 | 주간일지 (매주) | 박태정 강사님
PJT 완료 | 4/27(월) ~ 4/28(화) | 프로젝트 완료 및 결과 보고 |  | 
 | 4/27(월) ~ 4/28(화) | 프로젝트 시연 및 발표 | 결과 보고서 | 박태정 강사님 박인근 멘토님
 | 4/28(화) | 시상** 및 수료증 수여 |  | 
진행 일정
* 모든 산출물 기한 내 담당 매니저 메일로 제출(ys519.lee@multicampus.com)
** [개인부문 : 교육기간전체] 최우수상/우수상/Best Attitude
[팀부문 : 파이널프로젝트] 프로젝트 우수상

## Slide 4
평가 상세
구분 | 평가점수 (총 100점) | 평가 내용 | 평가 방법 |  | 
 |  |  | 교육생 | 강사 | 심사위원
교과 내용 반영도 | 40 점 | 기술 이해도 / 교과 내용 반영 수준 등 | - | 70% | 30%
PJT수행력 | 40 점 | 목표 달성도 / 품질 / 완성도 / 문제해결능력 / 협업능력 등 | - | 70% | 30%
프리젠테이션 | 20 점 | 발표 내용 구성 / 전달력 / 발표 시간 준수 등 | 20% | 40% | 40%

## Slide 5
주제 선정의 참신성/상용성
데이터 수집의 타당성
적용 기술의 적절성
기술 적용의 체계성
분석 기술의 정확성
기술 적용도
프로젝트 수행력(목표 달성, 품질 관리, 문제해결 능력, 협업 및 의사소통 능력)
프레젠테이션(발표 내용 구성, 발표 태도, 전달력, 시간 준수, 순발력)
파이널 프로젝트 평가 상세 내용